**Отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Хвойнинском муниципальном районе на 2013-2018 годы» за 2015 год**

**II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере**

**образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация о ходе реализации направления  (качественные и количественные характеристики) |
| 1 | Достижение новых качественных образовательных результатов | В 2015 году в начальной школе с 1 по 4 класс ФГОС охвачено 580 учащихся (100% от учащихся начальной школы), в основной школе с 5-8 класс - 540 учащихся (82,6% от учащихся основной школы). Всего по району обучаются по федеральным стандартам 1120 учащихся, что составляет 83,27% от общего количества учащихся.  Средний балл по таким предметам как английский язык, химия, информатика, биология, история выше среднего балла по области и по России; по физике, русскому языку ниже среднего балла по области, но выше среднего балла по России; по математике средний балл ниже и среднего балла по области и по России.  Минимальный порог не преодолели 6 учащихся по обществознанию, 1 учащийся по математике (базового уровня), 5 учащихся по математике (профильного уровня).  Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% ОО с лучшими результатами к среднему баллу в 10% ОО с худшими результатами составляет 1,25, и это лучше чем в прошлом году 1,38.  Численность учащихся в расчете на одного педагогического работника составляет 11,30 при плановом значении - 11,66, данный показатель не выполнен по следующим причинам:   1. количество учащихся 10 классов снизилось на 6 человек по отношению к плановому значению сетевых показателей по общеобразовательным учреждениям к фактическому значению статистического отчета РИК -76, в связи с тем, что 6 выпускников 9 класса изменили свое первоначальное решение о поступлении в 10 класс и поступили в средние специальные учебные заведения. 2. уменьшился контингент на 30 учащихся, в связи со сменой места жительства. 3. увеличилось количество педагогических работников в общеобразовательных учреждениях. |
| 2. | Обеспечение доступности качественного образования | Доступность общего образования для детей школьного возраста составляет 100%. На 1.01.2016 года в муниципальном районе 6 общеобразовательных организаций с 3 филиалами, в них обучается 1345 детей.  По обеспечению равного доступа к качественному образованию проводится оценка качества общего образования через независимое тестирование 4 классов, через государственную итоговую аттестацию в 9 и 11 классах, также в районе ведется мониторинг качества обучения учащихся 1 раз в четверть |
| 3. | Введение эффективного контракта в общем образовании Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | Со всеми педагогическими и руководящими работниками заключены эффективные контракты. Средняя заработная плата в образовательных учреждениях района реализующих программы общего образования за 2015 год составляет 25553,8 рублей. |
| Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую или высшую категории, достигает 88%. |
| 4. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2015 году не было. |

Главный специалист комитета образования О.С. Васильева